Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg.

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Lp.	Działanie	Realizujący działanie	Realizacja
1.	Udostępnienie deklaracji / dostępności.	Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg	Zrealizowano 31.03.2023 r. / ( BIP )
2.	Powołanie koordynatora / ds. dostępności.	Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg.	Zrealizowano 11.09.2020 r. / Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg nr 60/2020.
3.	Powołanie zespołu / ds. dostępności.	Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg.	Zrealizowano 29.09.2020 r. / Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg nr 63/2020.
4.	Spotkanie zespołu / ds. dostępności.	Koordynator	Zrealizowano – wrzesień 2020 r. / uczestniczył Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg
5.	Przekazanie danych / koordynatora do Ministerstwa Funduszu i Polityki Regionalnej oraz Wojewody Wielkopolskiego.	Koordynator	Zrealizowano – 30 września 2020 r.
6.	Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy Ostroróg osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021.	Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg	W trakcie realizacji przez Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg
7.	Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.	Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg	Dokonanie analizy stanu obiektów użyteczności publicznej w zakresie dostępności architektonicznej, dostępności cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami. / W trakcie realizacji.
8.	Przeprowadzenie audytu / architektonicznego.	Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg	W trakcie realizacji.
9.	Wdrażanie zaleceń z audytu architektonicznego.	Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg	Po przeprowadzonym audycie / architektonicznym.
10.	Zapewnienie dostępu / alternatywnego dla osób ze szczególnymi potrzebami	Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg	Zapewnienie dostępu alternatywnego w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dotyczy podmiotów publicznych, które ze względów technicznych lub prawnych nie są w stanie zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami, w zakresie o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3 – realizowane na bieżąco.
11.	Sporządzenie raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.	Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg	Sporządzenie raportu na formularzu opracowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Opublikowanie raportu na stronie BIP i przekazanie Wojewodzie Wielkopolskiemu. – do 31.03.2021 r.

Opracowała:
Honorata Wachowiak
Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg